# PLAN OPERATIVO ANUAL – 2026

## POA 01:

## “Ciencias Para la Vida”

## I. DATOS GENERALES

- UGEL			: Huaylas

- Área			: Gestión Pedagógica – Ciencia y Tecnología

- Responsable		: Especialista de Ciencia y Tecnología

- Ámbito		: Instituciones Educativas de Educación Básica Regular

- Periodo de Ejecución: Marzo – Noviembre 2026

- Duración		: 9 meses

## II. FINALIDAD

Fortalecer de manera integral la gestión pedagógica del área de Ciencia y Tecnología en las instituciones educativas de la UGEL Huaylas, mediante acciones articuladas de acompañamiento pedagógico, fortalecimiento de competencias docentes, promoción de la indagación científica y tecnológica, con la finalidad de mejorar el desempeño docente y los aprendizajes de los estudiantes.

## IV. OBJETIVO GENERAL

Fortalecer durante el año 2026 las competencias pedagógicas, científicas y tecnológicas de docentes y estudiantes del área de Ciencia y Tecnología, mediante un sistema integrado de acompañamiento pedagógico, formación docente, indagación científica e innovación tecnológica contextualizada.

## V. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Acompañar pedagógicamente a los docentes de Ciencia y Tecnología mediante visitas de aula y retroalimentación formativa.

- Fortalecer las competencias disciplinares y didácticas docentes en indagación científica y diseño de soluciones tecnológicas.

- Promover el desarrollo de proyectos de investigación escolar, innovación y participación en FENCYT.

- Sistematizar y evaluar los resultados del proceso para la mejora continua del área.

## VI. METAS INTEGRALES 2026

- 100 % de IIEE informadas sobre el POA “Ciencias para la Vida”.

- ≥ 50 % de IIEE acompañadas pedagógicamente.

- 3 rondas de monitoreo y acompañamiento en aula.

- ≥ 80 % de talleres de formación docente ejecutados.

- 3 concursos escolares (FENCYT, Mi Primera Tesis y Soluciones Tecnológicas para mi Comunidad).

- 1 informe final de sistematización y evaluación.

## VII. ACTIVIDADES INTEGRADAS, INDICADORES Y CRONOGRAMA

| Nº | Actividad Estratégica Integrada | Indicador | Responsable | Periodo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboración del plan integrado de acompañamiento, formación e indagación | Plan aprobado | Especialista CyT | Ene–Feb |
| 2 | Diagnóstico de necesidades formativas docentes | Informe diagnóstico | Especialista CyT | Mar–Abr |
| 3 | Visitas de aula y acompañamiento pedagógico | % docentes acompañados | Especialista CyT | Abr–Nov |
| 4 | Retroalimentación formativa individual y colegiada | Actas e informes | Especialista CyT | Abr–Oct |
| 5 | Talleres de formación docente en indagación y diseño tecnológico | Registros y productos | Especialista CyT / DREA | Abr–Jun |
| 6 | Asistencia técnica y acompañamiento a proyectos en aula | Fichas AT | Especialista CyT | May–Set |
| 7 | Monitoreo de proyectos de investigación y soluciones tecnológicas en IE | Informes de monitoreo | Especialista CyT | Jun–Set |
| 8 | Difusión, organización y ejecución de eventos FENCYT y concursos regionales | Actas y resultados | Especialista CyT | Sep–Oct |
| 9 | Sistematización, evaluación e informe final del POA | Informe final | Especialista CyT | Nov |

## MATRIZ DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDAD

| N.° | Actividad Estratégica Integrada | Concepto de gasto | Monto (S/.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elaboración del plan integrado de acompañamiento, formación e indagación | Materiales de planificación, impresiones, coordinación técnica |  |
| 2 | Diagnóstico de necesidades formativas docentes | Instrumentos, procesamiento de información, validación |  |
| 3 | Visitas de aula y acompañamiento pedagógico (3 rondas) | Movilidad y viáticos |  |
| 4 | Retroalimentación formativa individual y colegiada | Materiales, actas, reuniones colegiadas | 1,000 |
| 5 | Talleres de formación docente en indagación y diseño tecnológico | Materiales, logística, recursos pedagógicos | 7,500 |
| 6 | Asistencia técnica y acompañamiento a proyectos en aula | Movilidad y viáticos | 1,000 |
| 7 | Monitoreo de proyectos de investigación y soluciones tecnológicas | Movilidad, fichas de monitoreo, sistematización | 1,000 |
| 8 | Difusión, organización y ejecución de eventos FENCYT, Mi Primera Tesis y SOTEC | Logística, materiales, reconocimientos | 15,000 |
| 9 | Sistematización, evaluación e informe final del POA | Edición, validación, presentación de informe |  |
|  | TOTAL GENERAL |  | 25,500 |

## IX. PRODUCTOS FINALES DEL POA INTEGRADO

- Plan integrado aprobado

- Diagnóstico formativo docente

- Registros de talleres y asistencia técnica

- Informes de acompañamiento y monitoreo

- Proyectos de indagación y soluciones tecnológicas

- Evento UGEL de socialización científica

- Informe final de sistematización y evaluación

## X. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El seguimiento será permanente mediante:

- fichas de acompañamiento pedagógico,

- informes de monitoreo,

- evidencias pedagógicas y productos estudiantiles.

La evaluación final permitirá retroalimentar la planificación del año siguiente y fortalecer la toma de decisiones pedagógicas.

## XI. DISPOSICIÓN FINAL

El presente POA constituye un instrumento de gestión autónomo, no dependiente del Plan General, y puede ser articulado funcionalmente al PAT, POI o requerimientos de supervisión, evaluación de desempeño y control interno.

ANEXOS

- Muestra de IIEE de nivel secundario a ser monitoreados:

| DISTRITO | INSTITUCION EDUCATIVA |
| --- | --- |
| CARAZ | MICELINO |
|  | LLACSHU |
|  | 87009-03 - PAMPACOCHA |
|  | NVA VICTORIA |
|  | DOS DE MAYO |
| SANTO TORIBIO | 86486 VICTOR FLORES CORTEZ |
| SANTA CRUZ | 86506 - HUARIPAMPA |
|  | 86772 - HUANCARHUAZ |
| YURACMARCA | 86501 ANDRES AVELINO CACERES |
| PUEBLO LIBRE | 86496 -HUANAYO |
|  | 86500 - RACRACALLAN |
| PAMPAROMAS | 86504 - CHACLANCAYO |
|  | 86548 -PICHIU |
|  | 88301 - PISHA |
|  | 86769 - HUASCAR |